断桥铝合金防火窗工程专业分包邀标报价函

邀请单位：中如建工集团有限公司

施工总承包单位：中铁十九局集团有限公司润城雅苑项目部

应邀单位（盖章）：               
工程名称：润城雅苑安置房建设项目                       

建设地点：丰县西环路以东，御苑新城以南，西城路以西，规划道路以北      

报价日期：                   

	报价形式
	含税全费用固定单价，开具增值税专用发票，税率9%。

	建设规模
	总用地面积约84583㎡，包括东1#楼～东17#楼、地下车库（含人防工程）等单体工程和东公建1#楼～2#楼、1#商业、配电室和开闭所（含设施设备）、生活泵房、门卫、围墙等配套建筑工程以及道路硬化和停车场、庭院或活动场地、给排水和消防管网、路灯照明、强电及智能化工程、交通设施、景观绿化、通信、热力、土方等配套设施工程，总建筑面积约248992㎡，其中地上建筑面积约196667㎡，地下建筑面积约52325㎡（人防面积约11921㎡），详见《施工图》。

	施工范围
	本项目范围内铝合金门窗工程建筑设计施工图、图纸会审及技术文件中的规定的全部内容。（门窗二次深化设计各家自行以节约成本为目的自行优化设计，需经设计复核）

	承包内容
	完成本工程断桥铝合金门窗、防火窗工程的二次深化设计图、材料供应、加工制作、安装、材料检测、检测验收、质量回访保修等全部工作内容。

	工期要求
	总工期：附框预埋按项目实际进度满足人员配备，拟开工日期2023年6月1日。     安装铝合金门窗工期60日历天，，实际开工日期以甲方书面通知时间为准，并满足甲方与业主方对本工程施工进度计划的要求。

	材料品牌
	按照最终确定的业主指定品牌：窗框、扇型材材质不限；                            断桥铝合金窗五金配件品牌：耶鲁、坚朗、国强。



	工程质量、验收标准及制作

方法
	工程质量： 断桥铝合金工程要求一次性通过竣工消防验收合格。

验收标准：以施工图纸、设计说明、二次深化设计、总包合同及计价清单中所描述的内容、图纸会审、设计变更（同时执行项目部、监理单位、业主相关质量要求）及防火窗国标GB16809-2008、地方消防部门规定的施工及验收规范为质量评定标准。

二次深化设计依据

3.1、《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》DGJ32/J157-2017

3.2、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

3.3、门窗物理性能要求检测方式须满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T7106-2019的相关规定。

3.4、门窗安全玻璃的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、发改运行（2003）2116号文的规定。

3.5、玻璃厚度的选择应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第七章的规定。

3.6、本项目为外墙外保温按《建筑设计防火规范》GB50016-20142018版第6.7.7条规定采用B1B2级材料，外门窗耐火完整性不应低于1.00h

3.7、遮阳形式中置遮阳性能要求满足图纸要求。
防火窗的外观质量

防火窗各联接处的连接及零部件安装应牢固、可靠，不得有松动现象；表面应平整、光滑，不应有毛刺、裂纹、压坑及明显的凹凸、孔洞等缺陷；表面涂刷的漆层应厚度均匀，不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。

断桥铝合金防火窗，包括窗框、窗扇和窗玻璃，窗框、窗扇分别由断桥铝合金型材拼合成框架结构，窗扇铰接在窗框上；窗框和窗扇上设置用于安装窗玻璃的窗口，其特征在于，窗玻璃与窗口连接的四周的窗内侧和窗外侧都通过防火胶连接密封；窗框、窗扇的断桥铝合金型材的型材空腔内设置了防火膨胀条。断桥铝合金防火窗采用防火胶取代传统的玻璃胶，在保障窗玻璃稳定密封的安装在窗口上的同时提高耐火性能，避免由于传统的玻璃胶耐火性差导致密封失效或者是窗户的结构完整性遭到破坏，同时在窗框、窗扇的断桥铝合金型材的型材空腔内设置了防火膨胀条，防火膨胀条在遭遇火情等高温时能迅速膨胀，柔韧性强，填充满型材空腔，有效密封缝隙，阻隔烟雾、热量和火焰，提高窗户的结构稳定性，可有效防止火灾的蔓延，提高安全性。

窗框、窗扇上设置了将断桥铝合金型材的窗外型材与窗内型材连接的加固连接件，加固连接件的两端分别与窗外型材与窗内型材连接，提高断桥铝合金型材的结构稳定性，从而提高窗框、窗扇的结构稳定性，避免遭遇火情时窗外型材与窗内型材之间的隔热断桥受损而导致窗框、窗扇的结构完整性遭到破坏，提高耐火稳定性和耐火完整性。

加固连接件为钢制连接件，钢制连接件的两端分别通过不锈钢自攻螺丝与窗外型材与窗内型材连接，利用钢制连接件拉结窗外型材与窗内型材，钢制连接件的耐火性能好，在遇到火情时，钢制连接件能防止由于铝合金耐火性能不强造成的产品结构完整性破坏，保障窗框、窗扇的结构稳定性和完整性，提高窗的使用安全性。

窗扇与窗框之间设置了用于密封的防火胶条，在无火情时，防火胶条有效起到密封作用，在遇到火情时，防火胶条能有效阻燃、耐火防烟，避免火情蔓延，保障良好的耐火性能。

窗框和窗扇的断桥铝合金型材的窗外型材与窗内型材的空腔内都设置有防火膨胀条，早遭遇火情时有效提高密封性能，有效阻隔烟雾、热量和火焰。

窗框、窗扇上的窗口在下侧的断桥铝合金型材中设置了用于垫住窗玻璃边缘的玻璃垫块，用玻璃垫块垫住窗玻璃或挤紧窗玻璃，起到缓冲固定的作用，不让窗玻璃发生晃动撞击，保障窗玻璃的完好性。

本断桥铝合金防火窗，采用防火胶取代传统的玻璃胶，同时在窗框、窗扇的型材空腔内设置了防火膨胀条，窗扇与窗框之间设置了用于密封的防火胶条，有效密封缝隙，阻隔烟雾、热量和火焰，提高密封性，同时保障良好的耐火性能，遭遇火情时保障窗结构的完整性，加固连接件能防止由于铝合金耐火性能不强造成的产品结构完整性破坏，提高窗框、窗扇的结构稳定性和完整性，提高使用安全性，同时利用断桥铝型材和双层中空玻璃提高隔热、耐火性能，减少热传递，降低生活能耗，满足日常居住生活的要求。

5.1.窗玻璃采用北向推拉隔热铝合金窗(29mm隔热条)-5Low-E+12A+5+12A+5（暖边）

北向平开隔热铝合金窗(29mm隔热条)-5Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边）

铝合金推拉窗{三玻两腔高透双银Low-E暖边[5+19A(百叶）+5+9A+5双银Low-E暖边]}

5.2.防火窗上使用的复合防火玻璃的厚度允许偏差应符合 GB 15763.1-2001 表 2 的规定，即窗框高度及宽度允许偏差为±3.0㎜；窗框厚度允许偏差为±2.0㎜；窗框槽口的两对角线长度差允许偏差为≤4.0 ㎜。

6、本项目外窗气密性等级不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015规定的7级，阳台门的气密性等级不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015规定的6级，通往非封闭空间或户外的户门气密性等级不低于《平开户门》JG/T453-2014规定的4级。外窗隔声性能等级不小于30db；外窗耐火完整性不低于1.0h,带熔断器。活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件，在（64±0.5）℃的温度下 5.0min 内不应动作，在（74±0.5）℃的温度下 1.0min 内应能动作，自动关闭时间不应大于60s。

7、本工程断桥铝合金外窗的宽度（b）及高度（h），加工尺寸为b(h)=B(H)-90。

8、附框：采用节能型附框，并满足防火窗3.6、标准化外窗附框应满足《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》DGJ32/J157-2017中3.2.2和3.3条的性能要求，安装满足5.2.3条中的要求。

	投标保证金交纳
	邀请报价函定于2023年5月15日前递交，同时交纳1万元/组投标保证金。定标后一周内无息退还
保证金缴纳账户：
公司名称：如皋京时工程管理有限公司

公司账号：3206220521010000054896

开户银行：江苏如皋农村商业银行股份有限公司兴隆支行

	履约保证金
	项目中标后，按中标价收取5%的履约保证金，项目完工后一个月内无息退还，履约保证金缴纳账户同上

	承包方式
	包二次深化设计、包工、包料、包机械、包验收、包第三方功能性检测、包资料、包管理、包现场安全文明施工、包利润、包税金、包维修以及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等的包干方式。

	报价金额
	详见附表附后

	单价组成
	本价格包括但不限于：人工费、材料费（含主材费及辅材费）、机械费、管理费、利润、维修回访费、第三方功能性检测费、税金（开具9%增值税专用发票）、配合其他工种费用等各种费用。报价人的报价不因市场变化或其他原因而变动。

	工程量

确定
	按断桥铝合金防火窗外框型材的实际面积（指门窗实际外框尺寸）计算，附框不计面积（附框费用已包含在全费用单价内）。

	结算办法
	按实际完成工程量*全费用单价结算

	付款方式
	1、本工程无预付款；本项目工程竣工验收合格后付至已完合格工程量的50%，第二年付至结算价的80%，第三年付至结算审计总价的100%。

2、设计费用：由中标人承担设计费用。

3、每期付款前，乙方需提供等额合法的增值税专用发票。（费率9%）。

4、如乙方中途退场（属乙方原因）均按乙方已完合格工程量（甲方估算价）的70%进行结算，结算款在乙方人员全部退场后与甲方不再发生任何经济及连带责任后的一年内一次性付清（无息）。

	质量

保修期
	承包人负责竣工后的回访、保修工作，其保修的内容、时间、保修金额均按照甲方和建设单位签订的工程合同及补充协议为准。

	商务报价

有效期
	商务报价函的有效期为商务报价截止日后30天。

	商务文件领取时间及地点
	1）领取商务文件时间：2023年 5 月 10 日 
2）报价送达地点：徐州丰县中铁十九局润城雅苑项目部
3）现场勘察时间：自行勘察    

	商务文件递交时间及地点
	1）递交截止时间：2023年5 月 15 日17：00。

2）地点：电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“http://tender.zrgroup.net.cn:7001/lyTenders/index.html”电子招投标网站上传

	报价资料

要求
	报价函；2、报价清单（表）；3、材料全费用综合单价分析表（符合格式要求）；

4、断桥铝合金防火窗二次深化设计图；5、单位资质；所有报价资料各1份需密封，同时提供投标保证金交付票据，方为有效报价。

	参标单位

资质要求
	提供具备生产防火窗厂家资质及加盖公章的产品形式检验报告。

	商务报价

资料费
	/

	获取项目电子版图纸的邮箱地址
	登录地址： zrjg123321@126.com 

密码：Zb123456

项目图纸由投标人自行下载查阅

注：最终施工时以经过图审的设计蓝图为准

	联系人及

联系方式
	缪镇：17766456555

	其他
	


断桥铝合金防火窗邀请报价清单（深化前暂定清单）
工程名称：润城雅苑安置房建设项目断桥铝合金防火窗工程
	编号
	门窗

品种
	系列
	玻璃
	单位
	工程量
	全费用综合单价组成分析（元/㎡）
	合计（元）

（全费用）

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	检测费
	管理费
	利润
	税金

（9%）
	合计综合单价
	

	1
	断桥铝平开窗
	70系列
	(5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(高性能暖边))
	㎡
	3297.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	断桥铝推拉窗
	120系列
	(5Low-E+12A+5+12A+5(高性能暖边))
	㎡
	6922.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	断桥铝推拉窗
	120系列
	三玻两腔高透双银LOW-E暖边 (5+19A(百叶)+5+9A+5双银LOW-E暖边)
	㎡
	15420.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	断桥铝平开窗（防火窗）
	70系列
	(5Low-E+9Ar+5+9Ar+5(高性能暖边))
	㎡
	2613.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	断桥铝平开窗
	70系列
	(5高透Low-E+19A(中置百叶)+5(高性能暖边））
	㎡
	8.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	断桥铝推拉窗
	120系列
	(5高透Low-E+19A(中置百叶)+5(高性能暖边））
	㎡
	127.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	断桥铝推拉窗
	90系列
	(6高透光Low-E+12Ar+6透明)
	㎡
	181.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	断桥铝平开窗
	70系列
	6高透光Low-E+12Ar+6透明)
	㎡
	203.63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	1、五金配件品牌：耶鲁、坚朗、国强。

2、窗铝合金型材壁厚不小于1.8㎜（具体做法以确定的二次深化设计图为准）；

3、本投标报价清单中工程量仅作投标报价依据，不作为最终结算依据；

4、本报价清单中综合单价为全费用综合含税单价（包含但不限于人工、材料、机械、安装、管理费、利润、税金、风险费及附框费用）；

5、最终以投标人所填报综合单价（根据实际情况自主报价）为签订合同及结算的依据。


投标人（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：                     日期：   年   月   日

断桥铝合金防火窗邀请报价清单（各单位深化后自行报价清单）
工程名称：润城雅苑安置房建设项目断桥铝合金防火窗工程
	编号
	门窗

品种
	系列
	玻璃
	单位
	工程量
	全费用综合单价组成分析（元/㎡）
	合计（元）

（全费用）

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	检测费
	管理费
	利润
	税金

（9%）
	合计综合单价
	

	1
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	㎡
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	1、五金配件品牌：耶鲁、坚朗、国强。

2、窗铝合金型材壁厚不小于1.8㎜（具体做法以确定的二次深化设计图为准）；

3、本投标报价清单中工程量仅作投标报价依据，不作为最终结算依据；

4、本报价清单中综合单价为全费用综合含税单价（包含但不限于人工、材料、机械、安装、管理费、利润、税金、风险费及附框费用）；

5、最终以投标人所填报综合单价（根据实际情况自主报价）为签订合同及结算的依据。


投标人（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：                     日期：   年   月

